## praksis-hovedprosesser
Praksisorganisering HiB, aktivitetsdekomponering
Underprosjekt | Hovedprosess | Prioritet
PRAKSISORGANISERING | Utarbeide rammer for praksisopplæring | 1
| Skaffe og fordele praksisplasser | 2
| Følge opp praksisperioder og administrere praksisvurderinger | 3
| Sikre formelle krav før praksis | 4
| Håndtere praksisutgifter | 5
| Kvalitetssikre praksis | 6

## 1-rammer
Praksisorganisering HiB, aktivitetsdekomponering - Utarbeiding av rammer
Hoved-prosess | Brukere | Start/ resultat | Delprosess | Aktivitet | Roller
Utarbeide rammer for praksisopplæringen | Studenter, praksisfelt og fagmiljø | Start = rammeplan/studieplan => Resultat = rammer er utarbeidet og gjort kjent | Utarbeide og revidere plan for praksis / praksisdel av fagplan / emneplan | Skrive ny plan | AL-praksisplan: Utd.ledelse/praksisadm/fagansvarlig. AL-fag-/emneplan: Utd.ledelse/fagansvarlig (+praksisadm i ny bhg-utdanning). AHS/AI-fag-/emneplaner: Utd.ledelse/fagansvarlig
|  |  |  | Revidere plan | AL: Utd.ledelse/praksisadm/fagansvarlig. AHS/AI: Utd.ledelse/fagansvarlig
|  |  |  | Vedta plan | Utdanningsleder
|  |  |  | Opprette emnekoder i FS | Eksamensadm
|  |  |  | Legge emnebeskrivelser i FS | Eksamensadm
|  |  |  | Publisere plan på nett | AL/praksisplan: Praksisadm. AL/fag-/emneplan: Eksamensadm. AHS/AI: eksamensadm
|  |  |  | Arkivere plan | AL: Praksisadm (praksisplan), eksamensadm (fag-/emneplan). AHS/AI: eksamensadm
|  |  | Utarbeide årsplan (praksis-perioder, tidspunkt) | Lage forslag til årsplan | AL: Praksisadm lager forslag i samarbeid med utd.ledere, AHS/AI (noen utd. AL): Fagmiljø sender info til praksisadm
|  |  |  | Sende årsplan på høring | Kun AL (praksisadm. sender planene på høring til fagseksjonene - og i noen tilfeller også til praksisfeltet)
|  |  |  | Vedta plan | Utdanningsleder
|  |  |  | Publisere årsplan på nett | AL: Praksisadm
|  |  |  | Informere studenter, ansatte og eksterne samarbeidsparter om plan | Praksisadm/ eksamensadm/ utdanningskoordinatorer/ faglærere
|  |  |  | Fastsette tidspunkt i semesterplan | Utdanningskoordinator/faglærere
|  |  | Utarbeide retnings-linjer | lage retningslinjer for tilrettelegging i praksis | SA studieadm i samarbeid med praksisadm ved avdelingene
|  |  |  | Lage retningslinjer for særplass | SA studieadm i samarbeid med praksisadm ved avdelingene
|  |  |  | Lage retningslinjer for permisjon i praksis | AL: Praksisadm AHS/AI: ?
|  |  |  | Lage div. rutinebeskrivelser (etter behov) | SA studieadm i samarbeid med praksisadm ved avdelingene
|  |  | Utarbeide kontrakts-maler | Lage kontraktsmaler for samarbeid med overordnete institusjoner, med praksissteder og med personer | AL/AHS: Praksisadm (i samarbeid med dekan/kontorsjef). AL-PPU: Fagseksjonen AI:Utdanningskoordinatorer
|  |  | Informere om rammene | Holde og delta på informasjons-møter (for studenter faglærere, praksisveiledere, praksisledere) | Praksisadm/ utdanningskoordinatorer / faglærere
|  |  |  | Utarbeide informasjonsskriv (til studenter, faglærere og praksisveiledere) | Brukes stort sett på AL
|  |  |  | Legge informasjon på nett / oppdatere nettsider | AL: Praksisadm. AI/AHS: Nettredaktører
|  |  |  | Informere på telefon, e-post, kontor | Praksisadm./utdanningskoordinatorer/utdanningsledere/faglærere

## 2-praksisplasser
Praksisorganisering HiB, aktivitetsdekomponering - Skaffe og fordele praksisplasser
Hoved-prosess | Brukere | Start/ resultat | Del-prosess | Aktivitet | Roller
Skaffe og fordele praksiplasser | Studenter, praksisfelt og fagmiljø | Start = rammer for praksis => Resultat = praksisplass tildelt studenten | Beregne behov for praksis-plasser | Sjekke årsplan og fag-/emne-/praksisplan (tidspunkt og praksistype) | Praksisadm/utdanningskoordinator/ praksisansvarlig, avhengig av utdanning
|  |  |  | Sjekke antall studenter (opptakstall, studenter i studieløp, overflyttingsstudenter, fritak, permisjoner) | Praksisadm/utdanningskoordinator/ praksisansvarlig, avhengig av utdanning
|  |  |  | Sjekke om studenter har rett til praksisplass (bestått tidligere praksis og fag) | Praksisadm/utdanningskoordinator/ praksisansvarlig, avhengig av utdanning
|  |  |  | Sjekke antall utvekslingsstudenter (inn/ut) | Praksisadm, internasjonalt kontor og faglige kontaktpersoner på avdelingene.
|  |  |  | Sjekke om studenter skal ha spesiell tilrettelegging | Praksisadm og studieveiledere
|  |  |  | Dialog med utdanningsledere/dekan om nye studietilbud og antall studieplasser (spesielt om endringer) | Ledelse, utdanningskoordinatorer og praksisadm
|  |  | Frem-forhandle avtaler | Sjekke nåværende avtaler | Praksisadm/utdanningskoordinator/ praksisansvarlig, avhengig av utdanning
|  |  |  | Sende forespørsler / utlyse avtaler | Praksisadm/utdanningskoordinator/ praksisansvarlig, avhengig av utdanning
|  |  |  | Dialog med fagmiljø | Praksisadm-fagmiljø
|  |  |  | Utarbeide kontrakter og årlige kontraktsvedlegg | Praksisadm/utdanningskoordinator/ praksisansvarlig, avhengig av utdanning
|  |  |  | Inngå avtaler | Avdelingsledelse
|  |  |  | Registrere prasksissteder og praksisveiledere i FS | Praksisadm
|  |  | Tildele praksis-plass | Justere klasselister | Studie-/eksamensadm
|  |  |  | Hente praksishistorikk fra FS | Praksisadm
|  |  |  | Opprette undervisningsenheter i FS | AL: Praksisadm. AHS: Eksamensadm
|  |  |  | Melde studenter opp til praksis | AL: Praksisadm. AHS: Eksamensadm
|  |  |  | Tilrettelegge / tildele særplass | Praksisadm/utdanningskoordinator/ praksisansvarlig, avhengig av utdanning
|  |  |  | Organisere ny praksis | Praksisadm/utdanningskoordinator/ praksisansvarlig, avhengig av utdanning
|  |  |  | Fordele studenter på praksissteder og praksisveiledere | Praksisadm, utdanningskoordinatorer, praksissted
|  |  |  | Informere om praksisplass | Praksisadm, utdanningskoordinatorer, faglærere
|  |  |  | Koble veiledere, praksissteder og studenter i FS | Praksisadm

## 3-vurderinger
Praksisorganisering HiB, aktivitetsdekomponering - Følge opp praksisperioder og administrere praksisvurderinger
Hoved-prosess | Brukere | Start/ resultat | Delprosess | Aktivitet | Roller
Følge opp praksisperioder og administrere praksisvurderinger | Studenter og praksisveiledere | Start = krav i studieplan (om obligatorisk praksis) => Resultat = ferdig registrert praksisvurdering | Utarbeide vurderings-skjema | Lage skjema på bakgrunn av læringsutbyttebeskrivelser
Godkjenne vurderingsskjema
Publisere skjema på nett
|  |  | Følge opp praksis-perioden | Følge opp studenter
Avtale utsatt praksis
Følge opp praksisveiledere
Følge opp mulige varsel om fare for ikke bestått
Saksbehandle varsel om fare for ikke bestått
|  |  | Motta vurderinger | Kontrollere vurderinger
Purre vurderinger
Fylle ut karakterlister
Sende karakterlister til eksamensadm
|  |  | Registrere vurderinger | Registrere karakterer i FS
Registrere obligatoriske arbeidskrav i FS
|  |  | Følge opp vurderinger | Saksbehandle ikke bestått praksis
Saksbehandle klager på formelle feil
Arkivere skjema/lister
Makulere skjema/lister

## 4-formelle krav
Praksisorganisering HiB, aktivitetsdekomponering - Sikre formelle krav
Hoved-prosess | Brukere | Start/ resultat | Delprosess | Aktivitet | Roller
Sikre formelle krav før praksis | Studenter, praksisveiledere og faglærere | Start = Krav i lovverk/reglement og krav fra praksissted => Resultat = student er klarert for praksis | Sikre krav om taushets-plikt | Informere om taushetsplikt | Praksisadm, faglærere
|  |  |  | Lage klasselister og kopiere opp klassesett med taushetsplikt-erklæringer | Praksisadm
|  |  |  | Sørge for at studentene signerer taushetsplikterklæring | Paksisadm, faglærere
|  |  |  | Arkivere signerte klasselister med taushetsplikterklæring | Praksisadm
|  |  | Sikre krav om gyldig politiattest | Informere om krav til politiattest | Opptakskontor (i opptaksbrev), praksisadm i planer og møter
|  |  |  | Registrere gyldig lisens i FS | Praksisadm
|  |  |  | Purre politiattester | Praksisadm
|  |  |  | Brev med varsel om utestengign | Praksisadm
|  |  |  | Brev om utestenging fra praksis | Praksisadm
|  |  | Sikre krav om E-læringskurs | Informere studentene | Praksisadm, nettredaktør
Bestille IKT-tilgang
Kontrollere gjennomførte kurs
Sende brukertilgang til studentene
|  |  | Informere praksissteder om studenter under LAR-behandling |  | Kun AHS

## 5-økonomi
Praksisorganisering HiB, aktivitetsdekomponering - Økonomi
Hoved-prosess | Brukere | Start/ resultat | Delprosess | Aktivitet | Roller
Håndtere praksisutgifter | Praksisfelt, studenter, ledelse | Start = økonomiske forpliktelser i hht. avtaler og reglement => Resultat = utbetalinger til praksissteder og studenter | Utarbeide budsjett-grunnlag | Sjekke studietilbud og praksistyper | praksisadm AL
|  |  |  | Sjekke avtaler | praksisadm AL
|  |  |  | Beregne utgifter | praksisadm AL
|  |  |  | Beregne kostnader ved kurs og seminarer | praksisadm og økonomi
|  |  |  | Sette opp praksisbudsjett | adm.ledelse og økonomimedarbeider
|  |  | Utarbeide og revidere skjema | Søknadsskjema om refusjon | praksisadm/økonomi
|  |  |  | Lage skjema for reiserefusjon og hybel 2 | praksisadm
|  |  |  | Lønnsskjema | praksisadm/økonomi
|  |  |  | Refusjonsskjema for praksissteder | praksisadm
|  |  | Informere studenter og praksisfelt | Legge ut informasjons om økonomiske forhold på nett | praksisadm/nettredaksjon
|  |  |  | Holde informasjonsmøter for studenter | praksisadm
|  |  |  | holde informasjonsmøter for praksisfelt | praksisadm
|  |  | Behandle søknader om refusjon | Motta og registrere søknader | dokumentsenter
|  |  |  | Innhente dokumentasjon | studieadm/praksisadm
|  |  |  | Godkjenne/avslå søknader | studieadm/praksisadm
|  |  | Kontrollere og attestere praksis-utgifter | Attestere boutgifter
|  |  |  | Kontrollere ID-kort | kun AHS/AI
Attestere reiseutgifter
Kontrollere utgifter til uniform
Kontrollere og attestere refusjon til praksissteder
Kontrollere og attestere godtgjøring til praksisveiledere
|  |  | Administrere utviklings-midler |  | kun AHS/AI

## 6-kvalitetssikring
Praksisorganisering HiB, aktivitetsdekomponering - Kvalitetssikring
Hoved-prosess | Brukere | Start/ resultat | Delprosess | Aktivitet | Roller
Kvalitetssikre praksis | Samfunn, yrkesfelt, praksisfelt, studenter, fagmiljø, administrasjon | Start = krav til praksis => Resultat = gode yrkesutøvere | Sikre at plandokument og rutiner følges | Holde praksismøter for studenter og praksisfelt
Informere på nettsider, e-post, telefon og i samtaler
Holde møter i praksisadministrasjonen
Delta på utdannings- og trinnmøter (vitenskapelige og adm. ansatte)
|  |  | Sikre kompetanse hos veiledere | Sette opp kompetansekrav i avtaler
Organisere veilederutdanning
Gi veiledere faglig påfyll gjennom å organisere seminar, fagdager, konferanser og kurs
|  |  | Sikre kvalitet på praksisplassene | Evaluere
Følge opp evaluering
|  |  | Sikre kvalitet i høgskolens praksis-organisering | Evaluere
Følge opp evaluering
Sikre kvalitet i høgskolens praksis-oppfølging
Dokumentere og revidere rutiner
Informere
Håndtere avvik